## Modèle Facture Micro-entreprene
Entreprise |  |  |  | Information chantier
Nom : TP STAGIAIRE |  |  |  | Chantier : Construction restaurant scolaire - lot VRD
Adresse : 67 RESIDENCE CHATEAUBRIAND 34110 FRONTIGNAN |  |  |  | Adresse : 10 Rue Sainte Marie, Noé 31410
Numéro de téléphone : 06.26.49.47.83
Client
Nom : Commune de Noé
Adresse : 1 Esplanade Abolin 31410
Téléphone : 05.61.84.40.13
Facture de situation N°00001
Date : 17/11/2022
Désignation des produits ou prestations |  |  | Unité | Quantité | Avancement des travaux | Prix Unitaire HT | Total HT
3.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.2.1 | Installation de chantier |  | ft | 1 | 100% | 6000 | 6000
3.2.2 | Etudes techniques |  | ft | 1 | 100% | 1500 | 1500
3.2.3 | Dossier des ouvrages executés (DOE) |  | ft | 1 | 100% | 1500 | 1500
3.2.4 | Relevés |  | ft | 1 | 100% | 500 | 500
3.3 | TERRASSEMENT GENERAUX | [5 empty] | 0
3.3.1 | Hypothèse |  | pm |  |  | 500 | 0
3.3.2 | Terrassement Terre Végétale |  | m² | 2200 | 100% | 2.75 | 6050
3.3.3 | Terrassement en pleine masse,mise à niveau et modelage de terres |  | m² | 2200 | 100% | 5 | 11000
3.4 | TRAVAUX DE RESEAUX DIVERS | [5 empty] | 0
3.4.1 | TERRASSEMENTS EN TRANCHEE ET EN FOUILLE | [5 empty] | 0
| Terrassements en tranchée | ml | ml | 122 | 100% | 12 | 1464
| Terrassements en fouille | u | u | 13 | 100% | 37 | 481
3.4.2 | RESEAU EAUX PLUVIALES | [5 empty] | 0
| Caniveaux avec grilles fonte | ml | ml | 8.6 | 100% | 250 | 2150
| Regard de visite 50cm x 50cm avec tampon fonte | u | u | 3 | 100% | 75 | 225
| Regard de visite et de branchement avec tampon fonte D1000 mm | u | u | 1 | 100% | 500 | 500
| Canalisations PVC minimum D200 posée en tranchée compris lit de sable, grillage avertisseur et remblai grain de riz | ml | ml | 40 | 100% | 36 | 1440
| Drain | ml | ml | 122 | 100% | 10 | 1220
| Remplacement avaloir par regard à grille fonte | ens | ens | 1 | 100% | 300 | 300
3.4.3 | Réseaux Eaux Usées/Eaux Vannes | [5 empty] | 0
| Regards béton 50cm x 50cm | u | u | 2 | 100% | 44 | 88
| Tampons fonte hermétiques | u | u | 2 | 100% | 200 | 400
| Regards de tringlage 40cm x 40cm | u | u |  |  | 35 | 0
| Regard de visite et de branchement avec tampon fonte D1000 mm | ens | ens | 1 | 100% | 1500 | 1500
| Canalisations eaux usées minimum D200 posée en tranchée compris lit de sable, grillage avertisseur et remblai grain de riz | ml | ml | 39 | 100% | 36 | 1404
| Bac dégraisseur | ens | ens | 1 | 100% | 6500 | 6500
3.4.4 | Réseaux Eau Potable | [5 empty] | 0
| Canalisations posée en tranchée compris enrobage sable et grillage avertisseur | ml | ml | 36 | 100% | 8.5 | 306
| Regard de comptage | u | u | 1 | 100% | 2500 | 2500
| Disconnecteur | u | u | 1 | 100% | 2500 | 2500
| Limiteur de pression | u | u | 1 | 100% | 1500 | 1500
| Compteur d'eau | u | u | 1 | 100% | 1500 | 1500
| Raccordement sur réseau existant | ens | ens | 1 | 100% | 1500 | 1500
3.4.5 | Réseaux courants forts et courants faibles (électricité-Télécom) | [5 empty] | 0
| Fourreaux TPC Ø40 posée en tranchée compris enrobage sable, grillage avertisseur et remblais | ml | ml | 53 | 100% | 12 | 636
| Fourreaux TPC Ø63 posée en tranchée compris enrobage sable, grillage avertisseur et remblais | ml | ml | 53 | 100% | 13 | 689
| Fourreaux TPC Ø90 posée en tranchée compris enrobage sable, grillage avertisseur et remblais | ml | ml | 37 | 100% | 14 | 518
| Fourreaux TPC Ø110 posée en tranchée compris enrobage sable, grillage avertisseur et remblais | ml | ml | 37 | 100% | 17 | 629
| Fourreaux TPC Ø160 posée en tranchée compris enrobage sable, grillage avertisseur et remblais | ml | ml | 37 | 100% | 20 | 740
| Fourreaux TPC Ø42/45 posée en tranchée compris enrobage sable, grillage avertisseur et remblais | ml | ml | 53 | 100% | 20 | 1060
| Chambres de tirage L1T | ens | ens | 6 | 100% | 75 | 450
| Chambres de tirage L2T | ens | ens | 0 |  | 90 | 0
| Coffret type S200 | ens | ens | 1 | 100% | 250 | 250
| Muret paysager | m² | m² | 1.95 | 100% | 350 | 682.5
3.4.6 | Réseaux d'éclairage extérieure | [5 empty] | 0
| Fourreaux TPC Ø110 posée en tranchée compris enrobage sable, grillage avertisseur et remblais | ml | ml | 15 | 100% | 17 | 255
| Câlette de terre | ml | ml | 60 | 100% | 3.5 | 210
3.4.7 | Fondations superficielles pour mats et bornes d'éclairage | u | u | 2 | 100% | 150 | 300
3.4.8 | Rehausses pour regards et chambres de tirage | ens | ens | 11 | 100% | 50 | 550
3.5.2 | Voirie circulable et cheminements pieton | [5 empty] | 0
3.5.2.1 | Voirie circulable - Couche de fondation ET DE BASE (gnt 0/80 sur 20cm + géotextile + gnt 0/20 sur 20cm) |  | m² | 455 | 50% | 55 | 12512.5
[6 empty] | TOTAL HT | 73510
[6 empty] | Montant de TVA | 20%
[6 empty] | TOTAL TTC | 88212
Commentaire:
calcul d'un prix = quantité x % d'avancement x prix unitaire Phase terminée, elle comprend la préparation de chantier, les terrassements, l'installation des réseaux et la mise en place des granulats GNT 0/80+géotextile. Le prix de couche de fondation n'est pas complet puisqu'il manque la mise en place de la GNT 0/20.