## Equipe chantier
| Fonction | Nom | Prénom | Type de contrat | CONTACT | Accréditation | SOUS-TRAITANT | référence contrat
SOBECA CARCASSONNE
| Conducteur de travaux | SIFFRE | SEBASTIEN | CDI |  | AIPR + h0b0 | COMELEC
| aspirant chef de chantier | CABROL | NATHAN | CDI |  | AIPR + h0b0 | TOFFOLI | PG-20230615-1
| chef d'équipe | DEZARNAUD | JONATHAN | CDI |  | AIPR + h0b0 | CAYROLL
| chef d'équipe | KESSIRA | KEVIN | INTERIM |  | AIPR + h0b0
| aspirant chef d'équipe | MENSIEZ | JULIEN | CDI |  | AIPR + h0b0
| chef d'équipe | LAHMER | YOUNES | INTERIM |  | AIPR + h0b0
| pelliste | ZALLIF | ILYAS | INTERIM |  | AIPR + h0b0
| Chauffeur PL | SCHMIDT | CHRISTOPHER | INTERIM |  | AIPR + h0b0
| manœuvre | ROUASS NAYA | MUSTAFA | INTERIM --> insertion |  | AIPR + h0b0
NB équipe | 4

## LISTE CHANTIERS
EN COURS / ATTENTE / FINI | CODE CHANTIER | Adresse d'intervention | EOTP | référence marché | N° BC | DEBUT BC | DUREE | FIN BC | production DATE DEBUT | production DATE FIN | COMMENTAIRE
en cours | 22CAMN062 | PEYRIAC MINERVOIS | C011832004 | SYADEN_2023T0101_LOT1 |  | 2023-10-02 |  |  | 2023-10-09 | 2024-05-04 | date de mise en service le 15 décembre
| 21LGPM006 | VILLESPY |  | SYADEN_2023T0101_LOT1 |  | 2023-10-09
| 20LGPM039 | LAURABUC |  | SYADEN_2023T0101_LOT1 |  | 2023-10-30
| 21LXPC022 | LAURAGUEL |  | SYADEN_2023T0101_LOT1 |  | 2023-11-20
| 19CAMN073 | LES MARTYS |  | SYADEN_2023T0101_LOT1 |  | 2024-01-02
| 22LGPM016 | MONTFERRAND |  | SYADEN_2023T0101_LOT1 |  | 2024-01-29 |  |  |  |  | Fourniture d'un PSSB EN ATTENTE AFERMISSAGE DE LA TRANCHE
en cours | 23-HVPA-017 | BESSEDE DE SAULT | C011710004 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-07-11 | 180 JOURS | 2024-01-08
| 23-LGPM-018 | LABASTIDE D'ANJOU |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-LXPC-025 | ROUTIER | C011710001 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-09-29 | 30 JOURS | 2023-10-30
| 23-HVPA-005 | TREZIERS | C011710005 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-09-22 | 30 JOURS | 2023-10-23
| 23-LXPC-026 | MONTAZELS | C011710022 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-13 | 30 JOURS | 2023-11-13
| 23-LXPC-020 | MONTAZELS | C011710027 - C011710023 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-13 | 30 JOURS | 2023-11-13
| 23-LGPM-023 | PLAVILLA |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-LGPM-014 | PECH LUNA | C011710019 - C011710018 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-04 | 60 JOURS | 2023-12-04
| 23-HVPA-019 | RODOME | C011710003 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-09-11 | 60 JOURS | 2023-11-10
| 22-LXPC-043 | CAMPS SUR L'AGLY |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-LGPM-003 | PAYRA SUR L'HERS |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-LGPM-019 | CARLIPA |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-CAMN-035 | VILLENEUVE MINERVOIS M. GINIES |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-CAMN-041 | VILLENEUVE MINERVOIS ALOGEA |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-CAMN-042 | TRAUSSE MINERVOIS M. PISTILLO | C011710017 - C011710018 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-06 | 60 JOURS | 2023-12-05
| 23-CAMN-064 | VILLEGAILHENC M. HUMBEL |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-LGPM-026 | LAURAC M. DUFLOT |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-HVPA-026 | COUNOZOULS |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-LXPC-031 | GREFFEIL |  | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
| 23-GNLT-017 | ARGELIERS | C011710004 | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-13 | 49 JOURS | 2023-12-01
| 11-030-01 | PUGINIER TREVILLE | C010749007 | SYADEN PHASE 2 | [5 empty] | 2023-07-10 | TX en cours GC Poteaux reprise a effectuer suivant erreur BE
|  | GC + RIP |  | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-04-21 |  |  | fait
|  |  | C010749009 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-04-21 |  |  |  | 2023-06-12
|  | REMPLCT POTEAUX |  | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-05-22 |  |  |  | 2006-06-21 | Photos COMELEC à remplacer car floues
|  |  |  | SYADEN PHASE 2 | [6 empty] | MANQUE CA ORANGE 31-08-2023
|  | 4 POT REMPL. |  | SYADEN PHASE 2
| 11-033-01 | MEZERVILLE MARQUEIN | C010749008 | SYADEN PHASE 2 | [5 empty] | 2023-07-07
|  | GC + RIP |  | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-04-21
|  |  | C010749011 | SYADEN PHASE 2 | [5 empty] | 2023-08-01
|  | REMPLCT POTEAUX |  | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-06-21 |  |  |  | 21/072023 | En attente 1 CA ORANGE concerne 102 actions
SYADEN PHASE 2
| 11-030-03 | ISSEL | C010749016 | SYADEN PHASE 2 | [5 empty] | 2023-09-01
|  | GC + RIP + SRO |  | SYADEN PHASE 2
|  | RIP | C010749018 | SYADEN PHASE 2
|  | REMPLCT POTEAUX | C010749019 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-08-09
SYADEN PHASE 2
| 11-003-04 | PLAIGNE (PEYCHARIC LE PY) |  | SYADEN PHASE 2 | [5 empty] | 2023-07-28
|  | GC | C010749010 | SYADEN PHASE 2 |  |  |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-21
|  | GC+ SRO + RIP | C010749025 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-06-07
|  | REMPLCT POTEAUX | C010749026 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-08-09
SYADEN PHASE 2
| 11-003-05 | PECH LUNA | C010749012 | SYADEN PHASE 2 |  |  |  |  | 2023-06-08 | 2023-07-28
|  | GC + 26 RIP | C010749012 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-06-07 |  |  |  | 2023-07-28
|  | GC + 26 RIP | C010749027 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-06-07
|  | 40 RPLTS | C010749028 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-08-09
|  |  | C0107490 | SYADEN PHASE 2
|  | SRO |  | SYADEN PHASE 2
| 11-033-04 | PAYRA SUR L'HERS | C010749014 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-07-17 |  |  | 2023-07-13 | 2023-09-08
|  | GC |  | SYADEN PHASE 2
|  | POTEAUX RIPS | PAS DE REMPLCT | SYADEN PHASE 2
|  | POTEAUX REMP |  | SYADEN PHASE 2
|  | ARMOIRE SRO |  | SYADEN PHASE 2
| 11-044 | GAJA LA SELVE (NRO) | C01749020 | SYADEN PHASE 2
|  |  | C01749021 | SYADEN PHASE 2
SYADEN PHASE 2
SYADEN PHASE 2
SYADEN PHASE 2
| 11-030-02 | LABECEDE | C010749015 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-07-13 |  |  | 2023-07-13 | 2023-09-08
|  | GC |  | SYADEN PHASE 2
|  | POTEAUX RIPS | PAS DE POTEAUX | SYADEN PHASE 2
|  | POTEAUX REMP |  | SYADEN PHASE 2
|  | ARMOIRE SRO |  | SYADEN PHASE 2
| 11-023-01 | BARAIGNE | C010749013 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-07-13 |  |  | 2023-07-13 | 2023-10-30
|  | GC | C010749022 | SYADEN PHASE 2
|  | POTEAUX RIPS | C010749023 | SYADEN PHASE 2
|  | POTEAUX REMP | C010749024 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-08-16
|  |  | PAS DE SRO | SYADEN PHASE 2
|  | ARMOIRE SRO |  | SYADEN PHASE 2
| 11-033-02 | LA LOUVIERE | C010749029 | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-07-13 |  |  |  | 2023-11-03
|  | GC | C010749030 | SYADEN PHASE 2
|  | POTEAUX RIPS | PAS DE REMPLCT | SYADEN PHASE 2
|  | POTEAUX REMP |  | SYADEN PHASE 2
|  | ARMOIRE SRO |  | SYADEN PHASE 2
ISSEL
GAJA LA SELVE
|  | PAYRA |  | SYADEN FIBRE
|  | PECH LUNA |  | SYADEN FTTH GC
|  | PLAIGNE |  | SYADEN PHASE 2
|  | PEYRIAC |  | SYADEN 2023T0T101 LOT 1
|  | CAUNES |  | SYADEN 2023T0T102 MS1 LOT 2
CONQUES
LTE
AZILLE
BELPECH
TOUROUZELLE
MOUSSOULENS
CHALABRE
ALZONE
PUIVERT
HOMPS
AI FONTIERS
JOUCLARY
ARAGON
VENTENAC
VILLEGLY
SAINT FRICHOUX
LA LOUVRIERE
PEYCHARIC LE PY
PEYRENS

## PLANNING GENERAL
Chantier | [6 empty] | semaine 42 |  |  |  | semaine 43 | [6 empty] | semaine 44 | [6 empty] | semaine 45 | [6 empty] | semaine 46 | [6 empty] | semaine 47 | [6 empty] | semaine 48 | [6 empty] | semaine 49 | [6 empty] | semaine 50 | [6 empty] | semaine 51 | [6 empty] | semaine 52 | [6 empty] | semaine 53 | [6 empty] | semaine 54 | [6 empty] | semaine 55 | [6 empty] | semaine 56 | [6 empty] | semaine 57 | [6 empty] | semaine 58 | [6 empty] | semaine 59 | [6 empty] | semaine 60
[7 empty] | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | Mardi
CODE | NOM | LOT | Intitulé affaire | début | durée | fin | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20
22-CAMN-062 | PEYRIAC MINERVOIS | SYADEN_2023T0101_LOT1 | Effacement BT [Fils nus] rue des Ecoles sur poste CCOP | 2023-10-02 |  | 2024-05-04 |  | CR3 Rue Marcelin Abert FAIT DE Rue des graves à rue albert teisseire fait |  |  | début VANCES SCOLAIRE début rue devant l'école |  |  |  | CR 4 Rue école presque fini |  |  |  |  | TOUSSAINT | livraison matériel (apèsés-midi) | CR 5 FIN VACANCE SCOLAIRE |  |  | OUVERTURE TRAVERSEE |  | FIN TRAVERSEES | DEBUT RUE QUI DESCEND | MILIEU RUE QUI DESCEND - NIVEAU REMBT | ARMISTICE |  | rue qui descend faite sauf maçonnerie + ouverture rue des écoles + début 2eme rue qui descend | [20 empty] | FIN OFFICIEL | MARGE POTENTIEL | [9 empty] | MISE EN SERVICE
19-CAMN-073 | LES MARTYS | SYADEN_2023T0101_LOT1 | Renforcement BT centre Village sur postes LAURABUC et NORD | 2023-10-09 |  | 2024-05-04
20-LGPM-039 | LAURABUC | SYADEN_2023T0101_LOT1 | Renforcement BT (AU REFLE) chemin de la Garenne par création poste LA GARENNE | 2023-10-30 |  | 2024-05-04
21-LGPM-006 | VILLEPSY | SYADEN_2023T0101_LOT1 | Effacement BT rue des Batignes sur poste SALVIS | 2023-11-20 |  | 2024-05-04
21-LXPC-022 | LAURAGUEL | SYADEN_2023T0101_LOT1 | Renforcement BT (CU TALLET) lieu dit Le Moulin sur poste LES PERIES 1 | 2024-01-02 |  | 2024-05-04
22-LGPM-016 | MONTFERRAND | SYADEN_2023T0101_LOT1 | Renforcment BT (racc BONNET) Moulin à Vent sur poste ST LAURENT | 2024-01-29
23-HVPA-017 | BESSEDE DE SAULT | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-07-11 | 180 JOURS | 2024-01-08
23-LGPM-018 | LABASTIDE D'ANJOU | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-LXPC-025 | ROUTIER | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-09-29 | 30 JOURS | 2023-10-30
23-HVPA-005 | TREZIERS | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-09-22 | 30 JOURS | 2023-10-23
23-LXPC-026 | MONTAZELS | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-13 | 30 JOURS | 2023-11-13
23-LXPC-020 | MONTAZELS | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-13 | 30 JOURS | 2023-11-13
23-LGPM-023 | PLAVILLA | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-LGPM-014 | PECH LUNA | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-04 | 60 JOURS | 2023-12-04
23-HVPA-019 | RODOME | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-09-11 | 60 JOURS | 2023-11-10
22-LXPC-043 | CAMPS SUR L'AGLY | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-LGPM-003 | PAYRA SUR L'HERS | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-LGPM-019 | CARLIPA | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-CAMN-035 | VILLENEUVE MINERVOIS M. GINIES | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-CAMN-041 | VILLENEUVE MINERVOIS ALOGEA | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 | Extension BT ALOGEA Avenue des Chanoines sur Poste LA CLAMOUX
23-CAMN-042 | TRAUSSE MINERVOIS M. PISTILLO | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-06 | 60 JOURS | 2023-12-05
23-CAMN-064 | VILLEGAILHENC M. HUMBEL | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-LGPM-026 | LAURAC M. DUFLOT | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-HVPA-026 | COUNOZOULS | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-LXPC-031 | GREFFEIL | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2
23-GNLT-017 | ARGELIERS | SYADEN_2023T0102_MS1_LOT2 |  | 2023-10-13 | 49 JOURS | 2023-12-01
11-030-01 | PUGINIER TREVILLE | SYADEN PHASE 2 |  |  |  | 2023-07-10
| GC + RIP | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-04-21
|  | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-04-21 |  | 2023-06-12
| REMPLCT POTEAUX | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-05-22 |  | 2006-06-21
SYADEN PHASE 2
| 4 POT REMPL. | SYADEN PHASE 2
11-033-01 | MEZERVILLE MARQUEIN | SYADEN PHASE 2 |  |  |  | 2023-07-07
| GC + RIP | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-04-21
|  | SYADEN PHASE 2 |  |  |  | 2023-08-01
| REMPLCT POTEAUX | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-06-21 |  | 21/072023
SYADEN PHASE 2
11-030-03 | ISSEL | SYADEN PHASE 2 |  |  |  | 2023-09-01
| GC + RIP + SRO | SYADEN PHASE 2
| RIP | SYADEN PHASE 2
| REMPLCT POTEAUX | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-08-09
SYADEN PHASE 2
11-003-04 | PLAIGNE (PEYCHARIC LE PY) | SYADEN PHASE 2 |  |  |  | 2023-07-28
| GC | SYADEN PHASE 2 |  |  |  | 2023-07-21
| GC+ SRO + RIP | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-06-07
| REMPLCT POTEAUX | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-08-09
SYADEN PHASE 2
11-003-05 | PECH LUNA | SYADEN PHASE 2 |  |  |  | 2023-07-28
| GC + 26 RIP | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-06-07 |  | 2023-07-28
| GC + 26 RIP | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-06-07
| 40 RPLTS | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-08-09
SYADEN PHASE 2
| SRO | SYADEN PHASE 2
11-033-04 | PAYRA SUR L'HERS | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-07-17 |  | 2023-09-08
| GC | SYADEN PHASE 2
| POTEAUX RIPS | SYADEN PHASE 2
| POTEAUX REMP | SYADEN PHASE 2
| ARMOIRE SRO | SYADEN PHASE 2
11-044 | GAJA LA SELVE (NRO) | SYADEN PHASE 2
SYADEN PHASE 2
SYADEN PHASE 2
SYADEN PHASE 2
SYADEN PHASE 2
11-030-02 | LABECEDE | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-07-13 |  | 2023-09-08
| GC | SYADEN PHASE 2
| POTEAUX RIPS | SYADEN PHASE 2
| POTEAUX REMP | SYADEN PHASE 2
| ARMOIRE SRO | SYADEN PHASE 2
11-023-01 | BARAIGNE | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-07-13 |  | 2023-10-30
| GC | SYADEN PHASE 2
| POTEAUX RIPS | SYADEN PHASE 2
| POTEAUX REMP | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-08-16
SYADEN PHASE 2
| ARMOIRE SRO | SYADEN PHASE 2
11-033-02 | LA LOUVIERE | SYADEN PHASE 2 |  | 2023-07-13 |  | 2023-11-03
| GC | SYADEN PHASE 2
| POTEAUX RIPS | SYADEN PHASE 2
| POTEAUX REMP | SYADEN PHASE 2
| ARMOIRE SRO | SYADEN PHASE 2

## avancement syaden phase 2
TABLEAU DE SUIVI SYADEN PHASE 2 FIBRE
| MIS A JOUR : | 2023-12-12
| INSERTION : | [26 empty] | 07.08.2023 |  |  |  | 4.949 | 4.949 | 4,949- | 2023.10
AFFAIRES - BONS DE COMMANDES | [8 empty] | ETUDES | [8 empty] | TRAVAUX - QUANTITES | [6 empty] | AUTORISATIONS
BC | SRO | COMMUNES | EOTP | DATE DEVIS | DATE BC/OS | MONTANT HT | FACTURATION | DATE DE FACTU | APD | VT | EXE | DEBUT TX AUTORISE | DEBUT TRVX REELS | FIN PREVUE | FIN REUNION 07 AOUT | FIN TX | RECOLLT PHOTOS | TYPE | U | TRADI | TRANCHEUSE | DEBUT TX | DELAIS | FIN TX | DICT | PV | ARRETE CIRCUL | TRAVAUX | RECEPTION | SOUS TRAITANT | COMMENTAIRES
1 | 11-030-01 | PUGINIER TREVILLE |  |  |  | 1 EURO | [17 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | TX en cours GC Poteaux reprise a effectuer suivant erreur BE
|  | GC + RIP | C010749007 |  | 2023-04-21 | 21270 |  |  |  |  | 2023-05-07 | 2023-04-24 |  | 2023-07-24 |  | 2023-07-10 | 2023-07-18 | GC |  | 290 |  | fait
[5 empty] | 2023-04-21 | [6 empty] | 2023-04-24 |  | 2023-07-24 |  | 2023-07-10 |  | POTEAUX RIPS | 15 |  |  |  |  | 2023-06-12
|  | REMPLCT POTEAUX | C010749009 |  | 2023-05-22 | 30053 | [5 empty] | 2023-05-22 |  | 2023-07-07 |  | 2023-07-10 |  | POTEAUX REMP | 111 |  |  |  |  | 2006-06-21 | [6 empty] | Photos COMELEC à remplacer car floues
[18 empty] | ARMOIRE SRO | 0 | [11 empty] | MANQUE CA ORANGE 31-08-2023
|  | 4 POT REMPL. |  | 2023-07-26 | [13 empty] | 4 POT REMPL.
2 | 11-033-01 | MEZERVILLE MARQUEIN |  |  |  | 1 EURO | [17 empty] | 2023-07-07
|  | GC + RIP | C010749008 |  | 2023-04-21 | 21994 |  |  |  |  | 2023-05-04 | 2023-04-24 |  | 2023-07-24 |  | 2023-07-07 | 2023-07-27 | GC + POTEAUX RIP | 54 RIP | 45
2023-08-01
|  | REMPLCT POTEAUX | C010749011 |  | 2023-06-21 | 34076 | [5 empty] | 2023-06-26 |  | 2023-08-05 |  | 2023-08-02 |  | POTEAUX REMP | 33 |  |  |  |  | 21/072023 | [6 empty] | En attente 1 CA ORANGE concerne 102 actions
[18 empty] | ARMOIRE SRO | 0
13 | 11-030-03 | ISSEL |  |  |  | 1 EURO | [8 empty] | 2023-09-26 | [8 empty] | 2023-09-01 | [6 empty] | FIN TX au 01/09 impossible.EXE et chiffrage en cours rendu fin S 30. Anticipation demande AUTOR au Département.
|  | GC + RIP + SRO | C010749016 | 2023-07-31 |  | 54200 |  |  |  |  | 2023-08-25 |  | 2023-08-07 |  |  | 2023-09-15 | CAYROL | GC CAYROL |  | 234 | 762
|  | RIP | [10 empty] | 2023-09-04 |  |  | 2023-09-08 | COMELEC | POTEAUX RIPS | 10
|  | REMPLCT POTEAUX | C010749018 |  | 2023-08-09 | 23525.63 | [6 empty] | 2023-09-04 |  |  | 2023-09-22 |  | POTEAUX REMP | 44
|  |  | C010749019 | [9 empty] | 2023-09-04 |  |  | 2023-09-22 |  | ARMOIRE SRO (avec GC CAYROL) | 1
14 | 11-003-04 | PLAIGNE (PEYCHARIC LE PY) |  |  |  | 1 EURO | [5 empty] | 2023-06-08 |  | 2023-07-21 | 2023-09-26 | [8 empty] | 2023-07-28 | [6 empty] | Pose SRO à venir PB de couleur SRO POTEAUX ST à finaliser
|  | GC | [8 empty] | 2023-05-26 | 2023-06-08 | 2023-09-18 |  |  | 2023-09-22 |  | GC CAYROL |  |  |  | 2023-06-08 | 30 | 2023-07-21
|  | GC+ SRO + RIP | C010749010 |  | 2023-06-07 | 6220 | 2743.46 | S1 SEPTEMBRE |  |  | 2023-05-26 |  | 2023-09-11 | 2023-07-21 |  | 2023-09-15 |  | POTEAUX RIPS | 28
|  | REMPLCT POTEAUX | C010749025 |  | 2023-08-09 | 51836.61 | [6 empty] | 2023-09-18 | 2023-07-21 |  | 2023-10-20 |  | POTEAUX REMP | 106
|  |  | C010749026 | [10 empty] | 2023-07-21 |  | 2023-08-04 | TOFFOLI ARMOIRE | ARMOIRE SRO | 1 | 11.5
23 | 11-003-05 | PECH LUNA | [12 empty] | 2023-09-26 | [6 empty] | 2023-06-08 | 35 | 2023-07-28 | [6 empty] | GC en cours FIN TX S31 POTEAUX a venir manque précision sur ST HYPOLITE
|  | GC + 26 RIP | C010749012 |  | 2023-06-07 | 41 773 EUROS |  |  |  |  | 2023-05-26 |  | 04/07/2023 toffoli | 2023-07-28 |  | 2023-08-04 | manque grille et aiguillage | GC (TOFFOLI) |  | 450 |  |  |  | 2023-07-28
|  | GC + 26 RIP | C010749012 |  | 2023-06-07 | 41 773 EUROS | [6 empty] | 2023-09-11 | 2023-07-28 |  | 2023-09-15 |  | POTEAUX RIPS | 26
|  | 40 RPLTS | C010749027 |  | 2023-08-09 | 23130.38 | [6 empty] | 2023-10-16 |  |  | 2023-11-10 |  | POTEAUX REMP | 40
C010749028
|  | SRO | C0107490 | [10 empty] | 2023-07-28 |  | 2023-08-04 | TOFFOLI | ARMOIRE SRO | 1
16 | 11-033-04 | PAYRA SUR L'HERS |  |  | 2023-07-17 | 1 EURO |  |  |  | 2023-07-20 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-09-06 | [6 empty] | 2023-07-13 | 40 | 2023-09-08 | [6 empty] | Réception.EXE FIN S30
|  | GC | C010749014 | 2023-09-08 | [8 empty] | 2023-09-02 | 2023-09-08 |  | 2023-09-06 | CAYROL | GC |  | 200
|  | POTEAUX RIPS |  | 2023-09-08 | [8 empty] | 2023-08-28 | 2023-09-08 |  | 2023-09-01 | COMELEC | POTEAUX RIPS | 58
|  | POTEAUX REMP | PAS DE REMPLCT | [14 empty] | POTEAUX REMP | 0 | [11 empty] | CA déposées 3/7 VALIDEES
|  | ARMOIRE SRO |  | 2023-09-08 | [8 empty] | 2023-10-02 | 2023-09-08 |  | 2023-09-06 | CAYROL | ARMOIRE SRO | 1
17 | 11-044 | GAJA LA SELVE (NRO) | [8 empty] | 2023-09-29 |  |  |  | 2023-11-24 | [15 empty] | Implantation validée APD FIN S31 par BE
|  |  | C01749020 | [14 empty] | GC
|  |  | C01749021 | [14 empty] | POTEAUX RIPS
POTEAUX REMP
ARMOIRE SRO
18 | 11-030-02 | LABECEDE |  |  | 2023-07-13 | 1 EURO |  |  |  | 2023-07-12 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-07-13 | 40 | 2023-09-08 | [6 empty] | FIN TX au 01/09 impossible Réception.EXE S31 . Anticipation demande AUTOR au Département.
|  | GC | C010749015 | 2023-09-08 | [8 empty] | 2023-09-18 |  |  | 2023-10-06 | CAYROL TP | GC |  |  | 5000
|  | POTEAUX RIPS |  | 2023-09-08 | [8 empty] | 2023-09-18 |  |  | 2023-09-29 | COMELEC | POTEAUX RIPS | 75
|  | POTEAUX REMP | PAS DE POTEAUX | [14 empty] | POTEAUX REMP
|  | ARMOIRE SRO |  | 2023-09-08 | [8 empty] | 2023-09-18 |  |  | 2023-10-06 | CAYROL TP | ARMOIRE SRO | 1
19 | 11-023-01 | BARAIGNE |  |  | 2023-07-13 | 1 EURO |  |  |  | 2023-07-27 | 2023-08-25 |  |  |  | 2023-09-30 | [6 empty] | 2023-07-13 | 70 | 2023-10-30 | [6 empty] | CA non validées déposées S29
|  | GC | C010749013 | 2023-09-08 | [8 empty] | S.38 |  |  |  | DEZARNAUD | GC | [12 empty] | Fin TX Armoire SRO S 30
|  | POTEAUX RIPS | C010749022 | 2023-09-08 | [8 empty] | 2023-09-25 |  |  | 2023-09-29 |  | POTEAUX RIPS | 40
|  | POTEAUX REMP | C010749023 |  | 2023-08-16 | 43751.66 | [6 empty] | 2023-11-06 |  |  | 2023-12-15 |  | POTEAUX REMP | 96
C010749024
|  | ARMOIRE SRO | PAS DE SRO | [14 empty] | ARMOIRE SRO | 0
20 | 11-033-02 | LA LOUVIERE |  |  | 2023-07-13 | 1 EURO |  |  |  | 2023-07-27 | 2023-09-08 |  |  |  | 2023-11-15 | [8 empty] | 2023-11-03 | [6 empty] | CA 5/6 validées
|  | GC | C010749029 | 2023-09-08 | [12 empty] | CAYROL TP | GC
|  | POTEAUX RIPS | C010749030 | [9 empty] | 2023-10-02 |  |  | 2023-10-20 | 2023-11-03 | POTEAUX RIPS | 115
|  | POTEAUX REMP | PAS DE REMPLCT | [13 empty] | 2023-11-03 | POTEAUX REMP
|  | ARMOIRE SRO | [14 empty] | 2023-11-03 | ARMOIRE SRO | 1
24

## avancement syaden lot 1
TABLEAU DE SUIVI AFFAIRES 2023T0101 LOT 1
OS : | 2023-09-04 | DELAIS : |  | 8 MOIS | FIN : | 2023-05-04 |  | MIS A JOUR LE : | 2023-12-12
| REUNION DE LANCEMENT LE : | 2023-07-24
| REUNION MENSUELLE : | 2023-09-21
INSERTION :
AFFAIRES - BONS DE COMMANDES | [7 empty] | ETUDES - TRAVAUX |  |  |  |  | AUTORISATIONS - TRAVAUX
AFFAIRES | COMMUNE | MAITRE D'ŒUVRE |  | EOTP | BC | DATE BC | MONTANT BC HT | ETUDES / TRAVAUX | PRE-PIQUETAGE | DEBUT PROJET | DEBUT TX | FIN TX | DICT | OS | PV | ARRETE CIRCUL | TRAVAUX | RECEPTION | SOUS TRAITANT | FACTURATION | COMMENTAIRES
22CAMN062 | PEYRIAC MINERVOIS | AUDETEL | Thierry FORGUES |  |  |  | 176741.95 | EXE/Travaux | 2023-09-13 | 2023-09-04 | 2023-10-02 | 2024-05-04 | oui | non | non | du 09/10/23 au 15/12/23 |  |  |  | 51394.68 | ACOMPTE 40 % 09/11/2023
21LGPM006 | VILLESPY | CETUR | Thierry FORGUES |  |  |  | 22623.76 | EXE/Travaux | 2023-09-13 | 2023-09-04 | 2023-10-09 | 2024-05-04 | non | non | non | rien
20LGPM039 | LAURABUC | CETUR | Thierry FORGUES |  |  |  | 103062.67 | EXE/Travaux | 2023-09-12 | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 2024-05-04 | dt | non | non | rien
21LXPC022 | LAURAGUEL | CETUR |  |  |  |  | 27521.97 | PRO/EXE/Travaux |  | 2023-10-23 | 2023-11-20 | 2024-05-04 | non | non | non | rien
19CAMN073 | LES MARTYS | CETUR | Thierry FORGUES |  |  |  | 159124.66 | EXE/Travaux | 2023-09-12 | 2023-11-13 | 2024-01-02 | 2024-05-04 | oui | non | non | rien |  |  |  | 39484.38 | ACOMPTE 40 % 09/11/2023
22LGPM016 | MONTFERRAND | CETUR |  |  |  |  | 193146.25 | PRO/EXE/Travaux |  | 2023-11-13 | 2024-01-29 |  | oui | non | non | rien |  |  |  | 77258.5 | ACOMPTE 40 % 09/11/2023 Fourniture d'un PSSB EN ATTENTE AFERMISSAGE DE LA TRANCHE
168137.56

## planning 2
S43 & 44 peyriach faire rue école
| Planning MS3L1 | [11 empty] | juin |  | juillet |  |  |  | août |  |  |  | septembre |  |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  |  | décembre |  |  |  |  | janvier |  |  |  | février |  |  |  | mars |  |  |  | avril |  |  |  |  | mai |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | août |  |  |  | septembre |  |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  |  | décembre
Priorité | N° Affaire | Commune | Intitulé affaire | Prestation | Tranche | IPCE | Coordination EP (GC + cablâge) | Coordination EP avec matériel (MOA SYADEN) | Coordination EP avec matériel (MOA collectivité) | Coordination (s) tiers | Observations SYADEN | Commentaires du candidat | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53
1 | 22CAMN062 | PEYRIAC-MINERVOIS | Effacement BT [Fils nus] rue des Ecoles sur poste CCOP | Travaux | Ferme | A | oui | non | oui 22CAMN063 | rénovation voirie | RAS | bar: septembre S36 to décembre S50
1 | 20LGPM039 | LAURABUC | Renforcement BT centre Village sur postes LAURABUC et NORD | Travaux | Ferme | A | oui | non | non |  | Manque 4 conventions (1 RAS + 3 coffrets) | bar: septembre S36 to novembre S48; décembre S1 to janvier S5
1 | 21LXPC022 | LAURAGUEL | Renforcement BT (AU REFLE) chemin de la Garenne par création poste LA GARENNE | EXE / Travaux | Ferme | Sans coordination | oui | non | non |  | RAS | bar: octobre S43 to décembre S50
2 | 19CAMN073 | LES MARTYS | Effacement BT rue des Batignes sur poste SALVIS | Travaux | Ferme | A | oui | non | oui 17CAMN120 |  | Manque 1 convention | bar: novembre S46 to décembre S50; décembre S1 to mars S11
2 | 21LGPM006 | VILLESPY | Renforcement BT (CU TALLET) lieu dit Le Moulin sur poste LES PERIES 1 | EXE / Travaux | Ferme | Sans coordination | non | non | non |  | RAS | bar: septembre S36 to novembre S47
3 | 22LGPM016 | MONTFERRAND | Renforcment BT (racc BONNET) Moulin à Vent sur poste ST LAURENT | EXE / Travaux | Optionnelle | Sans coordination | non | non | non |  | - ERAS HTA - D1 : Trancheuse sous RD - D1 à D2 : Trancheuse en terrain vierge | bar: octobre S43 to décembre S50; décembre S1 to mars S11

## avancement syaden lot 2
TABLEAU DE SUIVI AFFAIRES EXTENSION 2023T0102MS1 LOT 2
| MIS A JOUR LE : | 2023-12-12
| REUNION : | 2023-09-21
INSERTION :
AFFAIRES - BC - DELAIS | [15 empty] | PLANS - CHIFFRAGE - DATES
AFFAIRES | COMMUNE | MAITRE D'ŒUVRE | CHARGE D'AFFAIRE SYADEN | EOTP | N° ENEDIS | BC |  | DATE BC | OS ARRET | OS REPRISE | MONTANT BC HT | MONTANT OS TOFFOLI | DEBUT DELAI | DELAI | FIN DELAI | PRO | EXE | CHIFFRAGE A REALISER | PRE-PIQUETAGE | DEFINITIF | CHIFFRAGE TOFFOLI | CHIFFRAGE | DICT | PV | ARRETE CIRCUL | OS | BDC | TRAVAUX | RECEPTION | SOUS TRAITANT | FACTURATION | COMMENTAIRES
23-HVPA-017 | BESSEDE DE SAULT | CETUR |  | C011710004 | DB25/054856 | BC001 -2023T0102MS1 | 23_HVPA_017 | 2023-07-05 | 11/07/2023 06/11/23 |  | 210000 | 156 616, 38 | 2023-07-11 | 180 JOURS | 2024-01-08 | 2023-07-26 |  | 2023-09-07 |  |  | 164637.71 | 209972.83 | oui |  | rien | oui | oui |  |  | TOFFOLI | 84000 | ACOMPTE 40 % 09/11/2023
23-LGPM-018 | LABASTIDE D'ANJOU | CETUR | [14 empty] | 2023-07-20 | 2023-07-25 |  |  | 16099.84 | 19642.55 | oui |  | rien | non | non
23-LXPC-025 | ROUTIER | CETUR | Didier ETIENNE | C011710001 | 50696 | BC004 - 2023T0102MS0 | 23_LXPC_025 | 2023-09-27 |  |  | 16799.96 | 10 760, 14 | 2023-09-29 | 30 JOURS | 2023-10-30 |  | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 2023-07-06 | 2023-07-19 | 10760.14 | 17121.64 | oui | 2023-11-10 | rien | oui | oui |  |  | TOFFOLI | 16799.96 | DGD 09/11/2023
23-HVPA-005 | TREZIERS | CETUR | Didier ETIENNE | C011710005 | DB25/054620 | BC003 - 2023T0102MS1 | 23_HVPA_005 | 2023-09-08 |  |  | 50341.43 | 38 643, 26 | 2023-09-22 | 30 JOURS | 2023-10-23 |  | 2023-07-19 | 2023-07-25 | 2023-09-22 |  |  | 50341.43 | oui |  | rien | oui | oui |  |  | TOFFOLI | 40273.14 | ACOMPTE 80 % 09/11/2023
23-LXPC-026 | MONTAZELS | CETUR |  | CO1170020 |  | BC010 - 2023T0102MS1 - IPCE | RIP EXT_PCT 2023_MONTAZELS_23LXPC026 | 2023-10-02 | 2023-10-13 |  | 4595.72 | 3383.06 | 2023-10-13 | 30 JOURS | 2023-11-13 | 2023-10-13 | 2023-07-19 | 2023-07-25 |  |  |  | 14756.83 | oui |  | rien | oui | oui
|  |  |  | C011710022 | DB25/055481 | BC007- 2023T0102MS1 - ER | PCT 2023_MONTAZELS_23LXPC026 |  |  |  | 10356.09 | 8523.59 | [13 empty] | oui | oui |  |  |  | 4142.44 | ACOMPTE 40 % 09/11/2023
23-LXPC-020 | MONTAZELS | CETUR |  | C011710027 |  | BC011 - 2023T0102MS1 - IPCE | RIP EXT_PCY 2023_MONTAZELS_23LXPC020 | 2023-10-02 | 2023-10-13 | 2023-11-13 | 3275.68 | 2896.93 | 2023-10-13 | 30 JOURS | 2023-11-13 |  | 2023-07-19 | 2023-07-25 |  |  |  | 10361.34 | oui |  | rien | oui | oui
|  |  |  | C011710023 | DB25/055272 | BC008- 2023T0102MS1 - ER | PCT 2023_MONTAZELS_23LXPC020 |  |  | 2023-11-13 | 11349.11 | 9272.41 | [13 empty] | oui | oui |  |  |  | 4539.64 | ACOMPTE 40 % 09/11/2023
23-LGPM-023 | PLAVILLA | CETUR |  |  |  | BC020 - 2023T0102MS1 - ER | PCT 2023 _ PLAVILLA _ 23LGPM023 | 2023-11-03 |  |  | 6344.89 |  | 2023-11-15 | 60 JOURS | 2024-01-15 | 2023-06-21 | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 2023-11-15 |  | 5344.3 | 8727.36 | oui |  | rien | non | oui
3383.06
23-LGPM-014 | PECH LUNA | CETUR |  | C011710019 | DB25/054698 | BC006 - 2023T0102MS1 - IPCE | PCT 2023_PECH LUNA_23LGPM014 | 2023-09-27 |  |  | 3000 | 1849.83 | 2023-10-04 | 60 JOURS | 2023-12-04 |  | 2023-07-20 | 2023-07-25 |  |  | 1849.83 | 9459.95 | oui |  | rien | oui | oui
|  |  |  | C011710018 | DB25/054698 | BC005- 2023T0102MS1 - ER | PCT 2023_PECH LUNA_23LGPM014 |  |  |  | 9200 | 7545.56 | [8 empty] | 7610.12 |  |  |  |  | oui | oui |  |  |  | 7360 | ACOMPTE 80 % 09/11/2023
23-HVPA-019 | RODOME | CETUR | Didier ETIENNE | C011710003 | 55364 | BC002-2023T0102MS1 | 23_HVPA_019 | 2023-09-05 |  |  | 23000 | 13 343, 61 | 2023-09-11 | 60 JOURS | 2023-11-10 |  | 2023-07-20 | 2023-07-25 | 2023-07-26 |  |  | 15885.25 | oui |  | rien | oui | oui | 2023-09-25 |  | TOFFOLI | 18400 | ACOMPTE 80 % 09/11/2023
22-LXPC-043 | CAMPS SUR L'AGLY | CETUR | [14 empty] | 2023-07-20 | 2023-07-25 |  |  |  |  | oui |  | rien | non | non
23-LGPM-003 | PAYRA SUR L'HERS | CETUR | [14 empty] | 2023-07-20 | 2023-07-25 |  |  | 24701.76 | 29642.71 | oui |  | rien | non | non
23-LGPM-019 | CARLIPA | CETUR | Thierry FORGUES | C011710014 |  | BC18-2023T0102MS1-ER | PCT 2023 _ CARLIPA _ 23LGPM019 | 2023-11-02 |  |  | 20799.98 | 17319.51 | 2023-11-10 | 60 JOURS | 2024-01-09 |  | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-10-20 |  | 17319.51 | 25271.8 | oui |  | rien | OUI | oui |  |  | TOFFOLI
[6 empty] | BC22-2023T0102MS1-PCE | RIP EXT _ PCT 2023 _ CARLIPA _ 23LGPM019 | 2023-11-07 |  |  | 2371.18 | [9 empty] | 1938.31 |  |  |  |  | NON | oui
23-CAMN-035 | VILLENEUVE MINERVOIS M. GINIES | AUD.ET.TEL | Thierry FORGUES | [13 empty] | 2023-08-04 | 2023-08-25 |  |  | 7574.06 | 7574.06 | oui |  | rien | non | non
23-CAMN-041 | VILLENEUVE MINERVOIS ALOGEA | AUD.ET.TEL | Thierry FORGUES | C011710007 | DB25/051244 | BC19-2023T0102MS1-ER | PCT 2023 _ VILLENEUVE MINERVOIS _ 23CAMN041 | 2023-11-02 | 2023-11-10 |  | 11302.11 | 10367.03 | 2023-11-10 | 60 JOURS | 2024-01-09 |  | 2023-08-04 | 2023-08-25 | 2023-11-02 |  | 10367.03 | 19878.12 | oui |  | rien | OUI | oui
|  |  |  | C011710008 |  | BC23-2023T0102MS1-IPCE | RIP EXT _ PCT 2023 _ VILLENEUVE MINERVOIS _ 23CAMN041 | 2023-11-07 |  |  | 6098.31 | 3306.72 | [8 empty] | 3306.72 |  |  |  |  | OUI | oui
23-CAMN-042 | TRAUSSE MINERVOIS M. PISTILLO | AUD.ET.TEL | Thierry FORGUES | C011710017 |  | BC012 - 2023T0102MS1 - IPCE | RIP EXT_PCT 2023_TRAUSSE MINERVOIS_23CAMN042 | 2023-10-02 |  |  | 5500 | 3165.24 | 2023-10-06 | 60 JOURS | 2023-12-05 |  | 2023-08-04 | 2023-08-25 |  |  | 3165.24 | 17247.92 | oui |  | rien | oui | oui
|  |  |  | C011710016 | DB25/055390 | BC009- 2023T0102MS1 - ER | PCT 2023 _ TRAUSSE MINERVOIS _ 23CAMN042 |  |  |  | 11800 | 9077.45 | [8 empty] | 10041.74 |  |  |  |  | oui | oui |  |  |  | 9440 | ACOMPTE 80 % 09/11/2023
23-CAMN-064 | VILLEGAILHENC M. HUMBEL | CETUR | Thierry FORGUES |  |  | BC015 - 2023T0102MS1 - IPCE | RIP EXT _ PCT 2023 _ VILLEGAILHENC _ 23CAMN064 | 2023-10-17 |  |  | 5565.84 |  | 2023-10-20 | 60 JOURS | 2023-12-19 | 2023-08-22 |  |  | 2023-10-20 |  |  |  | oui |  | rien | non | oui |  |  | TOFFOLI
[5 empty] | DB25/057952 | BC016-2023T0102MS1 -ER | PCT 2023 _ VILLEGAILHENC _ 23CAMN064 | 2023-10-17 |  |  | 9555.23 | [15 empty] | oui
23-LGPM-026 | LAURAC LE GRAND M. DUFLOT | CETUR | Thierry FORGUES | C011710006 | DB25/057359 | BC021 - 2023T0102MS1 - ER | PCT 2023 _ LAURAC LE GRAND _ 23LGPM026 | 2023-11-06 |  |  | 18014.89 | 16 278, 76 | 2023-11-15 | 60 JOURS | 2024-01-15 | 2023-08-22 |  |  | 2023-11-15 |  |  | 24182.18 | non |  | rien | OUI | oui
[6 empty] | BC24-2023T0102MS1-IPCE | RIP EXT _ PCT 2023 _ LAURAC LE GRAND _ 23LGPM026 | 2023-11-07 |  |  | 9470.89 | [14 empty] | NON | oui
23-HVPA-026 | COUNOZOULS | BE GEO SUD-OUEST | Didier ETIENNE | [12 empty] | 2023-09-13 | [6 empty] | oui |  | rien | non | non
23-LXPC-031 | GREFFEIL | CETUR | David BRIE | C011710028 | DB25/057952 | BC14-2023T0102MS1-ER | FACE EXT 2022 _ GREFFEIL _ 23LXPC031 | 2023-10-16 |  |  | 42766.79 | 32623.35 | 2023-10-19 | 45 JOURS | 2023-12-04 | 2023-09-13 |  |  | 2023-10-19 |  |  |  | oui |  | rien | non | oui
[6 empty] | BC17-2023T0102MS1-IPCE | RIP EXT _ FACE EXT 2022 _ GREFFEIL _ 23LXPC031 |  |  |  | 10225.72 | [15 empty] | oui
23-LXPC-041 | LUC SUR AUDE | BE GEO SUD-OUEST | DIDIER ETIENNE
17106.72
23-GNLT-017 | ARGELIERS | AUD.ET.TEL | Alain ARRANS | C011710004 | DB25/056492 | BC013 - 2023T0102MS1 | PCT_2023_ARGELIERS_23GNLT017 | 2023-10-10 |  |  | 9065 | 7614.6 | 2023-10-13 | 49 JOURS | 2023-12-01 |  |  | 2023-09-29 |  |  |  |  | non |  | rien | oui | oui |  |  | TOFFOLI | 3626 | ACOMPTE 40 % 09/11/2023
NON OFFICIEL

## planning 3
N° | Commune | Intitulé | Pré-piquetage | Situation | Observation | JUILLET |  |  |  | AOUT |  |  |  |  | SEPTEMBRE |  |  |  | OCTOBRE |  |  |  | NOVEMBRE |  |  |  |  | DECEMBRE |  |  |  | Equipe
[6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
23-CAMN-004 | CAZILHAC | Extension BT M. BELTRAND | 2023-03-31 | terminé | [27 empty] | 1 | bar: JUILLET 27
22-LGPM-037 | PEXIORA | Extension HTA Antenne ORANGE | 2023-07-10 | terminé | [27 empty] | 2 | bar: AOUT 32 to AOUT 33; NOVEMBRE 44 to NOVEMBRE 45
23-LXPC-025 | ROUTIER | Extension BT M. JUNOD | 2023-07-06 | terminé | [27 empty] | 3 | bar: AOUT 31 to AOUT 33
22-CAMN-071 | BROUSSES & VILLARET | Extension HTA M. ISTACE | 2023-02-17 | terminé | [27 empty] | 4 | bar: AOUT 33; SEPTEMBRE 38
22-CAMN-072 | BROUSSES & VILLARET | Extension Antenne TDF | 2023-02-17 | terminé | [27 empty] | 5 | bar: JUILLET 30
22-CAMN-046 | St DENIS | EXTENSION BT ANTENNE FREE | 2023-09-14 | en cours | réunion Prog | bar: SEPTEMBRE 39 to OCTOBRE 41
22-LGPM-045 | LASBORDES | Extension BT M. EMERY | 2022-12-01 | terminé
22-LXPC-025 | LAURAGUEL | Extension BT RUBIS INVEST | 2022-12-20 | en cours | réunion Prog | bar: SEPTEMBRE 36 to SEPTEMBRE 37
22-LXPC-043 | CAMP/L'AGLY | Extension BT Antenne BOUYGUES
21-CAMN-095 | MOUSSOULENS | EXTENSION BT ANTENNE ORANGE | 2023-08-24 | terminé | bar: SEPTEMBRE 36 to SEPTEMBRE 38; OCTOBRE 42
23-CAMN-020 | MONTOLIEU | Extension GFA du TRABET |  |  | poste S43
23-CAMN-019 | St MARTIN LE VIEL | EXTENSION BT ANTENNE HIVORY | 2023-08-30 | prévision | poste S51 | bar: NOVEMBRE 48
23-CAMN-003 | MONTOLIEU | Extension BT Mme OLIVIER | 2023-06-06 | terminé
22-HVPA-022 | PUIVERT | Extension BT Bassin d'eau | 2023-01-04 | en cours | ATST 17/12
23-HVPA-017 | BESSEDE DE SAULT | Extension HTA AXIONE |  | ARRETE | METEO | [26 empty] | Equipe | bar: NOVEMBRE 44 to NOVEMBRE 45
23-HVPA-019 | RODOME | EXTENSION BT ANTENNE AXIONE | 2023-07-26 | terminé | bar: SEPTEMBRE 38 to SEPTEMBRE 39
23-LGPM-014 | PECH LUNA | EXTENSION BT BELONDRADE | 2023-09-21 | en cours | ATST 17/11 | [26 empty] | 1 | bar: OCTOBRE 42
23-HVPA-005 | TREZIERS | Alimentation BT Antenne FREE | 2023-09-22 | en cours | réunion Prog | [26 empty] | 2 | bar: OCTOBRE 40 to OCTOBRE 41
23-CAMN-035 | VILLENEUVE Mvois | EXTENSION BT M. GINIES | [29 empty] | 3
23-CAMN-041 | VILLENEUVE Mvois | EXTENSION BT ALOGEA | 2023-11-02 | [28 empty] | 4
23-CAMN-042 | TRAUSSE | EXTENSION BT M. PISTILLO | 2023-10-18 | en cours | ATST 17/11 | [26 empty] | 5 | bar: OCTOBRE 43 to NOVEMBRE 44
23-LGPM-019 | CARLIPA | EXTENSION BT SCI LA ROUMIBE | 2023-10-20 | prévision | en prépa | bar: NOVEMBRE 47 to NOVEMBRE 48
23-LGPM-003 | PAYRA / HERS | EXTENSION BT EARL FRAISSE
23-LGPM-023 | PLAVILLA | EXTENSION BT ANDRIEU | 2023-11-15 | prévision | en prépa | bar: DECEMBRE 49
23-LXPC-026 | MONTAZELS | EXTENSION BT BRONNER | 2023-10-14 | prévision | en prépa | bar: NOVEMBRE 48
23-LXPC-020 | MONTAZELS | EXTENSION BT SCI OLLIJE | 2023-10-14 | prévision | en prépa | bar: NOVEMBRE 46 to NOVEMBRE 47
23-LGPM-018 | LABASTIDE D'ANJOU | EXTENSION BT TEREGA
23-HVPA-026 | COUNOZOULS
23-LXPC-031 | GREFFEIL | Alimentation BT NRO THD RD56 | 2023-10-19 | prévision | en prépa | bar: NOVEMBRE 45 to NOVEMBRE 47
23-GNLT-017 | ARGELIERS | Extension BT M.GONZALEZ | 2023-10-18 | en cours | bar: NOVEMBRE 44 to NOVEMBRE 46
23-CAMN-064 | VILLEGAILHENC | Extension BT M. HUMBEL | 2023-10-20 | prévision | en prépa | bar: NOVEMBRE 47 to NOVEMBRE 48
23-CAMN-080 | COMIGNE
23-LGPM-026 | LAURAC | EXTENSION BT DUFLOT | 2023-11-08 | en cours | bar: NOVEMBRE 46 to NOVEMBRE 47
23-CAMN-079 | LEUC
23-HVPA-030 | St MARTIN LYS