## 4
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
4 | 201S5 | NETTOYAGE D'EMPRISE Y COMPRIS DEMOLITION PETITES MACONNERIES | F | 1

## 5
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
5 | 202 | ARRACHAGE OU ABATTAGE ET DESSOUCHAGE D'ARBRES | U | 8 |  | 8

## 6
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
6 | 207B | DEMOLITION DECOUPE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE ( y compris évacuation des gravats) | M² | 220 | (5+5+13,36+13,01+92,44+94,99)*1 | 223.8

## 7
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
7 | 207S1 | SCIAGE DE CHAUSSEE A LA SCIE HYDRAULIQUE | Ml | 300 | 5+5+13,36+13,01+92,44+94,99 | 223.8

## 8
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
8 | 210 | RABOTAGE DE CHAUSSEE | M² | 260 |  | 263.52
39.528

## 9
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
9 | 215 | DEMOLITION DE TROTTOIRS OU D'ILOTS | M² | 150 | 30,21+27,73+11,28+6,19+144,57+83,93 | 303.91

## 10
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
10 | 301 | DECAPAGE TERRE VEGETALE | M² | 3100 |  | 3021.94

## 11
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
11 | 311 | REMBLAIS D'EMPRUNT | M³ | 1400 | 4560,83*0,34 | 1550.6822

## 12
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
12 | 409b | COUCHE DE REPROFILAGE EN GRAVE BITUME CLASSE 2 | T | 300 | (3373,95-312,42)*0,04*2,5 | 306.153

## 13
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
13 | 409c | COUCHE DE FONDATION EN GRAVE BITUME CLASSE 3 EP=12 CM | T | 1800 | (3373,95-312,42)*0,24*2,5 | 1836.918

## 14
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
14 | 412S | COUCHE DE REGLAGE GRAVES CONCASSEES 0/20 EP. 10 CM | M³ | 260 | (3373,95-312,42)*0,10 | 306.153

## 15
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
15 | 423B1 | COUCHE DE ROULEMENT EN BETON BITUMINEUX semi grenu 0/14 de classe 3 | T | 500 | (391,22+263,52+3373,95-94,69-9,65-312,42-108,85)*0,06*2,5 | 525.462

## 16
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
16 | 501B | REPRISE DE TERRE VEGETALE SUR DEPOT | M³ | 280 | (65,32*0,1)+(337,43*0,25)+(203,99*0,2)+(200,01*0,55)+(178,6*0,2) | 277.413

## 17
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
17 | 514 | BORDURES D'ILOTS DE TYPE I1 | ML | 200 | 17+79,7+84 | 180.7

## 18
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
18 | 515 | BORDURES D'ILOTS DE TYPE I2 | ML | 70 | 36+34 | 70

## bordure p2
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
18 | 515 | BORDURES P2 pour giratoire | ML |  | longueur d'un cercle = 2*r*pi r=(10-0,51) | 59.6

## 19
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
19 | 522 | BORDURES CANIVEAUX DE TYPE CC1 | Ml | 10 | 4+4,36 | 8.36

## 20
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
20 | 528A | CONFECTION DE TROTTOIR EN GRAVE 0/20 + bi-couche | M² | 110 |  | 90.66

## 21
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
21 | 536B | REMPLISSAGE D'ILOTS EN BETON C20/25 | M² | 32 | 4,59+51,62+9,4+80,19 | 145.8

## 22
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
22 | 537B | CONFECTION DE SURFACES EN GALETS MACONNES en surlargeur du giratoire | M² | 91 |  | 90.8

## 23
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
23 | 537S | ILOTS EN BETON ET GALETS DE GARONNE | M² | 270 | 4,59+51,62+9,4+80,19+90,80 | 236.6

## 24
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
24 | 662SE | CONSTRUCTION DE CUNETTE BETONNEE | Ml | 10

## 25
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
25 | 665D | REGARD 40x40 AVEC GRILLE | U | 1 |  | 1

## 26
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
26 | 672B | FOURNITURE ET POSE GAINE TYPE JANOLENE Ø 110 | ML | 50

## 27
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
27 | 676S | TUYAUX PVC Ø 300 CLASSE 41 (CR4) | Ml | 8 |  | 3.81

## 28
N° PRIX | Référence | DESIGNATION DES TRAVAUX | U | QUANTITE | CALCUL | QUANTITE vérif
28 | 930S | DEPOSE DE GLISSIERES DE SECURITE GS2 | ML | 80 |  | 54.54